## Hoja1
DESCRIPCION | SEMANA
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Propuesta inicial
Determinar los datos
Elegir las especies endemicas
Recolectar las seuencia y proteinas
Alineamiento
Alineamiento en genes homologos y proteinas
Analisis de los alineamientos
Creacion del arbol filogenetico
Elegir el modelo evolotivo y metodo
Implementar el algoritmo y verificar funcionamiento
Analizar el arbol filogenetico
Modelamiento de la estrutura de proteinas
Avance del proyecto | 5% | 10% | 15% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 100%
[10 empty] | SEMANA | FECHA | ENTREGABLE | DESCRIPCION
[10 empty] | 7 | 29/04/19 al 06/05/19 | Entregable 1 | Propuesta inicial del proyecto
[10 empty] | 8 | 06/05/19 al 13/05/19
[10 empty] | 9 | 13/05/19 al 20/05/19
[10 empty] | 10 | 20/05/19 al 27/05/19 | Entregable 2 | Propuesta final y eleccion de especies, genes, proteinas
[10 empty] | 11 | 27/05/19 al 03/06/19
[10 empty] | 12 | 03/06/19 al 10/06/19
[10 empty] | 13 | 10/06/19 al 17/06/19
[10 empty] | 14 | 17/06/19 al 24/06/19 | Entregable 3 | Realización y análisis de alineamiento de genes y proteinas
[10 empty] | 15 | 24/06/19 al 01/07/19 | Entregable 4 | Análisis y generación de árboles filogenéticos